Практическая работа№1

Задание 1

| Работа | Зависит от | Почему нельзя раньше? | Что должно быть готово? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Систему можно установить только после подготовки сервера и рабочей среды. | Готовая серверная среда. |
| 3 | 1 | Базу данных нужно настраивать в подготовленной рабочей среде. | Готовый сервер и рабочая среда. |
| 5 | 3 и 4 | Перенос возможен только после подготовки БД и проверки исходных данных. | Готовая БД и подготовленные данные. |
| 6 | 2 | Пользователей и права доступа можно настроить после установки системы. | Установленная система. |
| 7 | 5 и 6 | Тестирование требует перенесённых данных и настроенных пользователей. | Данные перенесены, права настроены. |
| 9 | 7 | Исправлять критические ошибки можно только после их выявления на тестировании. | Результаты тестирования и список ошибок. |
| 10 | 7, 8, 9 | Запуск возможен после проверки функций, обучения пользователей и устранения критических ошибок. | Протестированная система, обученные пользователи и исправленные ошибки. |

Задание 2

| Работа 1 + Работа 2 | Можно параллельно? | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 + 4 | Да | Подготовка сервера и подготовка данных не зависят друг от друга и могут идти одновременно. |
| 2 + 8 | Да | После установки системы можно одновременно настраивать пользователей и проводить обучение. |
| 3 + 4 | Да | Настройка БД и подготовка данных являются независимыми работами на начальном этапе. |

Задание 3

Обеспечить переход компании на единую веб-систему учёта оборудования с сохранением существующих данных и готовностью пользователей работать в новой системе.

Задание 4

| День | Работы | Ответственный | Результат дня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Подготовить сервер и рабочую среду; 4. Подготовить и проверить данные | Системный администратор; Администратор БД | Начата подготовка среды и данных. |
| 2 | 1. Подготовить сервер и рабочую среду; 4. Подготовить и проверить данные | Системный администратор; Администратор БД | Сервер и данные готовы. |
| 3 | 2. Установить новую систему; 3. Настроить базу данных | Разработчик; Администратор БД | Система установлена, начата настройка БД. |
| 4 | 3. Настроить БД; 6. Настроить пользователей и права; 8. Обучить пользователей | Администратор БД; Разработчик; Специалист поддержки | БД готова, пользователи настроены и обучены. |
| 5 | 5. Перенести данные в новую систему | Администратор БД | Данные перенесены. |
| 6 | 7. Провести функциональное тестирование | Представитель пользователей | Начато тестирование. |
| 7 | 7. Провести функциональное тестирование | Представитель пользователей | Основные функции проверены. |
| 8 | 9. Исправить критические ошибки | Разработчик | Критические ошибки исправлены. |
| 9 | Контрольная проверка после исправлений; подготовка запуска | Представитель пользователей; Руководитель проекта | Готовность системы к запуску подтверждена. |
| 10 | 10. Ввести систему в эксплуатацию | Руководитель проекта | Система запущена. |

Задание 5

Да, внедрение можно завершить за 10 рабочих дней.

Система готова к запуску к концу 9-го дня, а официальный ввод в эксплуатацию выполняется в 10-й день.

Общий срок определяет цепочка: подготовка сервера → установка системы и настройка БД → перенос данных → тестирование → исправление критических ошибок → запуск.

Параллельно выполнялись подготовка сервера и данных, настройка БД и подготовка данных, а также настройка пользователей и обучение.

Да. Перед официальным запуском есть небольшой резерв: готовность подтверждается на 9-й день, запуск выполняется на 10-й.

Задание 6

Узкое место: цепочка 3 → 5 → 7 → 9 → 10, связанная с БД, переносом данных, тестированием, исправлением ошибок и запуском.

Почему именно оно: эти работы последовательно зависят друг от друга и непосредственно определяют дату запуска.

На сколько может сдвинуться запуск: задержка критической работы на 1 день может сдвинуть запуск примерно на 1 день.

Как снизить риск задержки: заранее проверить данные, выделить время на тестирование и предусмотреть резерв для исправления критических ошибок.

Задание 7

Выбранная проблема: тестирование выявило критическую ошибку авторизации.

Какие этапы затронуты: функциональное тестирование, исправление критической ошибки и финальный запуск.

Какие сроки изменятся: исправление ошибки занимает 1 день; запуск переносится с 9-го на 10-й день.

Что можно сделать, чтобы уменьшить задержку:

Чтобы уменьшить задержку, разработчик сразу приступает к исправлению, пока остальные участники готовят запуск. Исправление планируется выполнить за 1 день, после чего проводится повторная проверка.

Такой вариант позволяет сохранить исходный срок в 10 рабочих дней.

Задание 8

| День | Изменённые работы | Ответственный | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Подготовить сервер и рабочую среду; 4. Подготовить и проверить данные | Системный администратор; Администратор БД | Работы начаты параллельно. |
| 2 | 1. Подготовить сервер и рабочую среду; 4. Подготовить и проверить данные | Системный администратор; Администратор БД | Сервер и данные готовы. |
| 3 | 2. Установить новую систему; 3. Настроить базу данных | Разработчик; Администратор БД | Система установлена, БД настраивается. |
| 4 | 3. Настроить БД; 6. Настроить пользователей и права; 8. Обучить пользователей | Администратор БД; Разработчик; Специалист поддержки | БД и доступы готовы, обучение проведено. |
| 5 | 5. Перенести данные | Администратор БД | Данные перенесены. |
| 6 | 7. Функциональное тестирование | Представитель пользователей | Начато тестирование. |
| 7 | 7. Функциональное тестирование — обнаружена ошибка авторизации | Представитель пользователей | Критическая ошибка выявлена. |
| 8 | 9. Исправить критическую ошибку авторизации | Разработчик | Ошибка исправлена за 1 день. |
| 9 | Повторная проверка исправления; подготовка к запуску | Представитель пользователей; Руководитель проекта | Исправление проверено, система готова. |
| 10 | 10. Ввести систему в эксплуатацию | Руководитель проекта | Система запущена в исходный срок. |

Итоговый мини-план внедрения

| Этап | Работа | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка среды и данных | 1–2 день | Системный администратор; Администратор БД | Сервер и данные готовы |
| 2 | Установка системы | 3 день | Разработчик | ПО установлено |
| 3 | Настройка БД | 3–4 день | Администратор БД | БД готова |
| 4 | Перенос данных | 5 день | Администратор БД | Данные перенесены |
| 5 | Настройка пользователей и обучение | 4 день | Разработчик; Специалист поддержки | Пользователи настроены и обучены |
| 6 | Тестирование | 6–7 день | Представитель пользователей | Основные функции проверены |
| 7 | Исправление критических ошибок | 8 день | Разработчик | Критические ошибки устранены |
| 8 | Запуск | 10 день | Руководитель проекта | Система введена в эксплуатацию |

Итоговый вывод

Самым сложным было правильно определить зависимости между работами и распределить их по дням. Важно учитывать, что часть задач можно выполнять параллельно, поэтому нельзя просто сложить все длительности. На дату запуска сильнее всего влияет последовательная цепочка работ после подготовки системы и переноса данных. При появлении ошибки план нужно быстро пересобрать с учётом резерва.

1. План внедрения — это последовательность работ с указанием сроков, зависимостей, ответственных и ожидаемых результатов.

2. Потому что некоторые работы невозможно начать, пока не готов результат предыдущего этапа.

3. Например, подготовку сервера и данных, настройку БД и подготовку данных, а также настройку пользователей и обучение.

4. Потому что часть работ выполняется одновременно, а часть начинается только после завершения зависимых этапов.

5. Это работа или цепочка работ, задержка которой сильнее всего влияет на дату запуска.

6. Чтобы было понятно, кто выполняет работу, контролирует результат и отвечает за соблюдение срока.

7. Выделить время на её исправление, провести повторную проверку и при необходимости пересчитать дату запуска.

8. Цель описывает ожидаемый результат для компании, а работа является отдельным действием для его достижения.